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[bookmark: _Hlk164328515]Приложение 
к постановлению Администрации Алешкинского
муниципального округа
от 19.02.2025 г. № АМО-П-18

	ПЛАН 
мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Алешкинского муниципального округа Херсонской области на 2025 год

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1.
	Уточнение мест (участков) населенных пунктов, в том числе заброшенных участков, домовладений, мест массового отдыха населения, где необходимо провести уборку территории от сгораемого мусора, сухой травы и тополиного пуха. Определить объем работ, ответственных лиц и графики проведения данных мероприятий.
	 До 01.03.2025
	Начальники территориальных отделов, руководитель МБУ АМО «ЖКХ и благоустройство»

	2.
	Уточнение перечня лиц, владеющих и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесам, а также объемов и сроков проведения данными лицами противопожарных мероприятий.
	До 01.03.2025
	Начальники территориальных отделов

	3.
	Принятие нормативных правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа
	До 01.03.2025
	Начальник отдела ГОЧС

	4.
	На заседании КЧС и ОПБ муниципального округа, рассмотреть вопросы о мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.
	Пожароопасный период
	КЧС и ОПБ муниципального округа, начальник отдела ГОЧС, начальники территориальных отделов

	5.
	Организовать и проводить информирование населения о мерах пожарной безопасности.
	Постоянно
	Начальники территориальных отделов

	6.
	Организовать работу по отключению от электроэнергии всех нежилых зданий на подведомственных территориях муниципального округа.
	Постоянно
	Начальники территориальных отделов

	7.
	Провести работу по устройству и обновлении противопожарных минерализованных полос по периметру населенных пунктов на пожароопасных направлениях.
	До 31 марта 2025
	Начальники территориальных отделов

	8.
	Провести работы по противопожарной опашке населенных пунктов и сельхозугодий.
	До 15 апреля 2025
	Начальники территориальных отделов, отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа, руководители сельхозпредприятий

	9.
	Организовать в летний период обход населенных пунктов в ночное время силами местного населения и добровольных пожарных дружин (при наличии).
	При введении особого противопожарного режима
	Начальники территориальных отделов

	10.
	Организовать проведение информирования населения о создании в каждом доме запаса воды и средств для тушения пожаров.
	До 20 апреля 2025
	Начальники территориальных отделов

	11.
	При повышении уровня пожарной опасности устанавливать особый противопожарный режим на территории муниципального округа
	В течении пожароопасного периода при необходимости
	КЧС и ОПБ муниципального округа, начальник отдела ГОЧС

	12.
	Организовать очистку населенных пунктов, объектов экономики, соцкультбыта и других организаций, и прилегающей к ним территории от горючего мусора, сорной растительности, сухостойных деревьев, несанкционированных свалок мусора и несанкционированных застроек.
	Ежегодно до 30 апреля 2025
	Начальники территориальных отделов, руководители учреждений, организаций, МБУ АМО «ЖКХ и благоустройство»

	13.
	Определить места и (или) способы разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования населенных пунктов.
	До 31 марта 2025
	Начальники территориальных отделов

	14.
	Проведение месячника пожарной безопасности
	С 1 марта по 31 марта 2025
	Начальник отдела ГОЧС, начальники территориальных отделов 

	15.
	Разработка схем и маршрутов оповещения на случай возникновения угрозы или возникновении природных пожаров, особое внимание уделить населенным пунктам, прилегающим к лесным массивам и подверженным опасности луговых пожаров, уточнение расчетов эвакуации, пунктов временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения в зонах высокой пожарной опасности.
	Ежегодно до 20 апреля 2025
	Начальники территориальных отделов, начальник отдела ГОЧС

	16.
	Проведение внеочередных заседаний КЧС и ОПБ муниципального округа по вопросам пожарной безопасности
	По мере необходимости
	Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГОЧС

	17.
	Организация и проведение практических тренировок по эвакуации учащихся из помещений (зданий) при пожаре с оформлением отчетных документов
	Ежегодно по отдельным планам
	Руководители учебных заведений

	18.
	Проведение практических тренировок по эвакуации больных и персонала из зданий медицинских учреждений с соответствующим оформлением отчетных документов.
	Один раз квартал
	Главный врач ГБУЗ «Алешковская ЦРБ»

	19.
	Проведение сходов граждан по вопросам пожарной безопасности в период подготовки к пожароопасному периоду, в период проведения месячников пожарной безопасности
	Март – Апрель 2025
	Начальники территориальных отделов, начальник 9 ПСЧ, начальник ТОНД

	20.
	Проверка сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки в учреждениях с массовым пребыванием людей и административных зданиях.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в три года
	Руководители предприятий, организаций и учреждений

	21.
	Техническое обслуживание и совершенствование систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией учреждений образования
	Постоянно
	Руководители образовательных учреждений

	22.
	Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарно-технического вооружения) для учреждений с массовым пребыванием людей и административных зданий.
	По мере необходимости
	Руководители предприятий и организаций, учебных заведений, учреждений культуры

	23.
	Оборудование информационных стендов, витрин по пожарной безопасности в общественных местах
	Постоянно
	Начальники территориальных отделов

	24.
	Проведение противопожарной пропаганды и агитации в средствах массовой информации
	В течении года
	Начальник отдела ГОЧС, начальники территориальных отделов

	25.
	Проведение работы совместно с отделом внутренних дел и территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Алешкинскому МО Херсонской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Херсонской области, по выявлению бесхозных строений, а также мест проживания неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности. 
	В течении года
	Начальники территориальных отделов

	26.
	Ремонт пожарных гидрантов и водозаборных устройств водонапорных башен в целях гарантированного забора воды пожарной техникой. Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам.
	По мере необходимости
	Начальники территориальных отделов, начальник Алешкинского территориально-производственного участка ГУП ХО «Облводоканал»

	27.
	Провести проверку готовности объектов сельскохозяйственного назначения к пожароопасному сезону. На производственных объектах, назначить ответственных лиц за пожарную безопасность. Предусмотреть дежурство и обеспечение объектов телефонной связью.
	до 15 апреля 2025
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области, руководители СХО, КФХ, ИП

	28.
	Организовать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности па землях и объектах АПК, включая опашку всех полей, защитных лесных насаждений, прилегающих к населенным пунктам и. дорогам общего пользования в мелях недопущения распространения природных техногенных пожаров, атак же исключению сжигания стерни, растительных остатков и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения. На производственных объектах назначить ответственных лиц на пожарную безопасность. Предусмотреть дежурство и обеспечение объектов телефонной связью.
	в постоянном режиме
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области, руководители СХО, КФХ, ИП

	29.
	Провести совещание с руководителями сельхозпредприятий, фермерских хозяйств по предупреждению пожаров на объектах сельскохозяйственного производства с целью проведения разъяснительной работы по недопущению сельскохозяйственных палов (контролируемого выжиганию сухой травы или стерни), а также информировать об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности в соответствии Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ и уголовной, в случае наступления тяжких последствий, предусмотренных ст. 167, 168, 219, 261 уголовного кодекса РФ.
	до 15 апреля 2025
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области, руководители СХО, КФХ, ИП

	30.
	Осуществлять мониторинг противопожарного состояния объектов АПК, а также пожароопасных объектов (проведение профилактических обследований на предмет имеющихся нарушений требований пожарной безопасности).
	в постоянном режиме
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области

	31.
	Проведение мониторинга неиспользуемых земель сельхозназначения в целях выявления наиболее пожароопасных участков и принятие соответствующих мер реагирования.
	в период 
пожароопасного 
сезона
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области

	32.
	Проведение мероприятий по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот
	в постоянном режиме
	Администрация Алешкинского муниципального округа
Херсонской области

	33.
	Организовать работу с собственниками и арендаторами различных категорий земель по соблюдению ими законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе по: созданию защитных противопожарных минерализованных полос; удалению (сбору) в летний период сухой растительности; размещению информации о требованиях пожарной безопасности на информационных стендах; изготовлению и установке знаков (баннеров) на противопожарную тематику; распространению памяток (листовок) о соблюдении правил противопожарного режима.
	в постоянном режиме
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области

	34.
	Рассматривать вопросы пожарной безопасности на совещаниях, с руководителями СХО, КФХ и ИП. Осуществлять контроль и немедленное реагирование в случае пожара на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных объектах.
	ежемесячно 
с апреля по 
октябрь
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области

	35.
	Создание противопожарных звеньев в каждом хозяйстве, оснащенных тракторами в агрегате с плугами, дисками, емкостями с водой, оборудованными помпами и рукавами

	в постоянном
режиме
	Отдел сельского хозяйства Администрации Алешкинского муниципального округа Херсонской области

	36.
	Организация обмена информацией о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях примыкающих, к лесным массивам, с целью своевременного принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности

	в постоянном
режиме
	Главное управление МЧС, управление Россельхознадзора, органы управления и АПК муниципальных образований Херсонской области



ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. По решению Главы Алешкинского муниципального округа в План мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года и обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Алешкинского муниципального округа на 2025 год могут быть вынесены дополнительные мероприятия, не предусмотренные данным планом.
2. Запланированные мероприятия и их сроки исполнения могут изменяться (не проводится) с учетом проведения СВО и оперативной обстановки на территории Алешкинского муниципального округа Херсонской области, а также при наличии (отсутствии) достаточного финансирования из бюджета Херсонской области. 


